| OBSZAR OCENY SATYSFAKCJI PACJENTÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Badanie satysfakcji pacjentów | Niesatysfakcjonujący % zwrotności ankiet wypełnianych przez pacjentów w formie elektronicznej | 1 | Wysoki | Zwiększenie ilości ankiet wypełnianych przez pacjentów po zakończeniu hospitalizacji | - Rozszerzenie badania poprzez wprowadzenie skrzynek na ankiety oraz ankiet papierowych, dostępnych w każdym oddziale Szpitala - Bieżące monitorowanie wyników z ankiet - Analizowanie uwag pacjentów pod kątem wprowadzenia działań doskonalących | % zwrotności ankiet w stosunku do ilości hospitalizowanych pacjentów | Biuro ds. Jakości | Czerwiec 2026 |
| OBSZAR ZAWARTOŚCI, KOMPLETNOŚCI i JAKOŚCI DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Digitalizacja dokumentacji medycznej | Część dokumentacji medycznej wytwarzana w postaci papierowej. | 0,5 | Średni | - Wytwarzanie dokumentacji medycznej w postaci cyfrowej w części odpowiadającej środkom organizacyjno-technicznym umożliwiającym na tworzenie dokumentów na podstawie jednostkowych danych medycznych w elektronicznej postaci (proces ciągły) - Digitalizacja (odwzorowanie cyfrowe) dokumentacji medycznej wytworzonej w postaci elektronicznej. | - Zakup urządzeń - Przeszkolenie personelu | - % dokumentacji medycznej (co do rodzaju) wytwarzanej w formie elektronicznej | Ośrodek Dokumentacji Medycznej | Grudzień 2026 |
| OBSZAR ZAWARTOŚCI, KOMPLETNOŚCI i JAKOŚCI DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Formularze świadomej zgody na procedury o wysokim ryzyku | Funkcjonowanie ogólnych formularzy świadomej zgody | 1 | Wysoki | Celem jest dostarczenie w formie pisemnej istotnych dla pacjenta informacji, pomagających w podjęciu świadomej zgody, zaktualizowanie 100% formularzy świadomej zgody pacjenta/przedstawiciela ustawowego na zabiegi/procedury/badania o podwyższonym ryzyku zawierające szczegółowy opis (możliwe powikłania, oczekiwane korzyści, możliwe następstwa rezygnacji, alternatywne metody) | Opracowanie i wdrożenie w systemie elektronicznym zaktualizowanych formularzy świadomej zgody | % zaktualizowanych formularzy | Ośrodek Dokumentacji Medycznej Biuro ds. Jakości Dział Prawny | Grudzień 2026 |
| OBSZAR ZAWARTOŚCI, KOMPLETNOŚCI i JAKOŚCI DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektroniczna dokumentacja medyczna – moduł elektronicznego zlecania leków | Konieczność częstych zmian zleceń lekarskich niezwiązanych z merytoryczną zmianą postaci lub dawki leku, powodowana dynamiką dostaw produktów leczniczych (zlecenia „po nazwie handlowej”) | 0,5 | Średni | Wdrożenie zleceń elektronicznych leków z użyciem słownika produktów leczniczych w celu poprawy jakości zleceń elektronicznych leków i uszczelnienie zasad podawania leków o tej samej substancji czynnej | - Przeprowadzenie szkoleń personelu medycznego w poszczególnych oddziałach - Identyfikacja niezbędnych dalszych modyfikacji i rozszerzenia funkcjonalności systemu - Walidacja modyfikacji wykonanych przez dostawcę na wniosek Szpitala | Ilość oddziałów gdzie zakończono wdrożenie (nie dotyczy oddziałów intensywnej terapii) | Apteka Szpitalna Ośrodek Dokumentacji Medycznej | Grudzień 2026 |
| OBSZAR ZAWARTOŚCI, KOMPLETNOŚCI i JAKOŚCI DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Funkcjonujący w Szpitalu System HIS | Niewystarczające funkcjonalności systemu HIS Szpitala, wspierające działania kliniczne | 1 | Wysoki | Dostarczenie personelowi medycznemu informacji o patogenach alarmowych, alergiach w celu wspierania decyzji klinicznych | - Wdrożenie funkcjonalności informującej o alergiach, patogenach alarmowych - Zakomunikowanie nowych rozwiązań personelowi medycznemu - Weryfikacja w trakcie audytów wewnętrznych | Ilość oddziałów gdzie skutecznie wdrożono nowe funkcjonalności | Biuro ds. Jakości Ośrodek Dokumentacji Medycznej | I kw. 2026 r. |
| OBSZAR ZAWARTOŚCI, KOMPLETNOŚCI i JAKOŚCI DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych | Brak kompletnej informacji w systemie HIS Szpitala w zakresie wstępnej kwalifikacji pacjentów dokonanej przez Zespół Heart Team | 0,25 | Niski | Zapewnienie kompleksowej informacji nt. kwalifikacji pacjentów w systemie HIS Szpitala | - Wdrożenie rozwiązania informatycznego pozwalającego na cyfryzację procesu - Przeszkolenie personelu | Dostęp do protokołów z kwalifikacji w systemie HIS bez konieczności wcześniejszego pobytu pacjentów w Szpitalu | Sekretariat Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii, Ośrodek Dokumentacji Medycznej | I kw. 2026 r. |
| DOSTĘPNOŚĆ USŁUG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Praktyczne informacje dla pacjentów | Brak na stronie internetowej Szpitala praktycznych informatorów związanych z przygotowaniem się do hospitalizacji | 0,25 | Niski | Publikacja na stronie internetowej Szpitala praktycznych informatorów celem zapewnienia zrozumiałych informacji istotnych przed i w trakcie przyjęcia do oddziałów | - Opracowanie praktycznych informatorów dla pacjentów przez oddziały Szpitala - Aktualizacja strony internetowej | Ilość opublikowanych na stronie www Szpitala informatorów | Biuro ds. Jakości Oddziały Szpitala | Czerwiec 2026 r. |
| DOSTĘPNOŚĆ USŁUG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | System orientacji przestrzennej w Szpitalu | Pawilonowa zabudowa Szpitala oraz rozległy teren powodują, iż pacjenci mogą mieć trudności ze znalezieniem docelowego oddziału/poradni | 0,5 | Średni | Poprawa funkcjonalności oznakowania na terenie Szpitala oraz na parterze Budynku M 5 poprzez montaż dodatkowych drogowskazów/tablic informacyjnych | Montaż dodatkowych 17 drogowskazów (w tym przy parkingach) Montaż nowych tablic informacyjnych przy windach Uzupełnienie oznakowania na parterze Budynku M 5 | Poprawa opinii pacjentów | Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu Biuro ds. Jakości | Październik 2026 r. |
| SZKOLENIA PERSONELU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Organizacja szkoleń | Niedostateczna częstotliwość szkoleń w wybranych zakresach | 0,5 | Średni | Zwiększenie ilości szkoleń dostępnych na platformie e learningowej oraz organizowanych w trakcie odpraw lekarsko-pielęgniarskich | Organizacja cyklicznych szkoleń z zakresu: resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn, praw pacjenta, farmakoterapii, błędów przedlaboratoryjnych, żywienia, postępowania w sytuacjach trudnych | Ilość zrealizowanych szkoleń Ilości przeszkolonych osób | Dział Badań Biuro ds. Jakości | Czerwiec 2026 r. |
| FARMAKOTERAPIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podawanie leków | Brak udokumentowania zasad dotyczących dekompozycji leków | 1 | Wysoki | Opracowanie i rozpowszechnienie wytycznych dotyczących dekompozycji leków | Opracowanie procedur, instrukcji Zakomunikowanie personelowi | Znajomość zasad przez personel medyczny, weryfikowana przez Aptekę Szpitalną | Apteka Szpitalna | Czerwiec 2026 r. |
| DZIAŁANIA INWESTYCYJNE ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA POPRAWĘ JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA OPIEKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pawilonowy układ budynków Szpitala, oddalonych od siebie - 9 budynków medycznych położonych na dużym obszarze | Brak połączenia pomiędzy niektórymi budynkami medycznymi - konieczność przewożenia pacjentów transportem sanitarnym lub na wózkach, co zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym jest dużym problemem logistycznym | 1 | Wysoki | Budowa przełączek – naziemnych korytarzy, aby całość kompleksu Szpitala – wszystkie 9 budynków medycznych zostało połączonych | Realizacja inwestycji | Otwarcie komunikacji wewnętrznej - przewiązkami pomiędzy oddziałami | Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu Dział Inżynierii Klinicznej Dział Realizacji Zamówień | Sierpień 2026 r. |
| 12 | Konieczność dostosowania do najwyższych standardów jakościowych pomieszczeń i infrastruktury nowego Oddziału Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia | Utworzenie odrębnego Oddziału Transplantologii, gdzie hospitalizacje pacjentów ze względu na specyfikę Oddziału trwają bardzo długo, spowodowało konieczność przebudowy pomieszczeń Oddziału i zakup nowego wyposażenia | 1 | Wysoki | Kompleksowa przebudowa pomieszczeń oddziału i zakup nowego wyposażenia, w tym wyposażenie oddziału w asortyment wykonany ze stopów metali o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych | Realizacja inwestycji | Otwarcie oddziału w nowej lokalizacji | Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu Dział Inżynierii Klinicznej Dział Realizacji Zamówień | I kw. 2026 r. |
| OBSZAR ORGANIZACYJNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dokumentowanie pomiarów – dyżurowe oceny pielęgniarskie | Pomiary wykonywane kilkoma urządzeniami – konieczność wpisywania pomiarów z urządzeń do systemu elektronicznego | 0,5 | Średni | Usprawnienie procesu wykonywania i dokumentowania pomiarów – dyżurowych ocen pielęgniarskich, usprawnienie pracy personelu pielęgniarskiego – pomiary wykonywane jednym urządzeniem, wyniki pomiarów automatycznie przenoszone z urządzenia do systemu HIS | - Identyfikacja i określenie potrzeb - Przegląd dostępnych rozwiązań - Dokonanie zakupu - Wdrożenie i walidacja urządzeń | Wdrożenie w każdym oddziale Szpitala (za wyjątkiem oddziałów AiIT) co najmniej jednego urządzenia | Dział Inżynierii Klinicznej Pielęgniarska Kadra Zarządzająca Ośrodek Dokumentacji Medycznej Biuro ds. Jakości | Grudzień 2026 r. |
| OBSZAR ORGANIZACYJNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dokumentowanie procesu sterylizacji | Wprowadzane ręcznie dane z procesu sterylizacji | 1 | Wysoki | Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, wspierającego nadzór nad krotnością procesu sterylizacji w celu zwiększenia jakości procesu sterylizacji – automatyzacja procesu (integracja systemu z urządzeniami sterylizacyjnymi), zwiększenie kontroli | Identyfikacja i określenie potrzeb Instalacja i konfiguracja oprogramowania Integracja z istniejącą infrastrukturą Przeszkolenie personelu Standaryzacja procedur – opracowanie i wdrożenie nowych instrukcji pracy | Możliwość generowania raportów i analiz w czasie rzeczywistym | Centralna Sterylizatornia Dział Informatyki, e Zdrowia, Nowych Technologii i Bezpieczeństwa Cybernetycznego, Dział Inżynierii Klinicznej | Październik 2026r. |
| OBSZAR ORGANIZACYJNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Brak systemu kolejkowego w rejestracji w Centralnej Izbie Przyjęć | Brak systemu informatycznego, pozwalającego na efektywne monitorowanie liczby oczekujących na udzielenie świadczenia i czasu oczekiwania | 0,5 | Średni | Wdrożenie rozwiązania wspomagającego skuteczne zarządzanie ruchem pacjentów, w celu poprawy efektywności obsługi | Identyfikacja potrzeb w zakresie systemu wspomagającego przepływ i ruch pacjentów w CIP Wybór, wdrożenie i walidacja systemu Przeszkolenie personelu | Wdrożenie i walidacja funkcjonalnego systemu kolejkowego Analizy dot. czasu oczekiwania na rejestrację | Centralna Izba Przyjęć Biuro ds. Jakości Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu | Sierpień 2026 r. |
|  |  |  | Opracował: Pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Jakości |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Dyrektora lub Pełnomocnika Dyrektora Szpitala ds. Jakości jest zabronione. |  |  |  |  |  |  |